## ЛСР по форме №4
Стройка:Капитальный ремонт спортивного ядра и площадки ГТО Гимназии № 80 по адресу: ул.Елькина, 88 в Советском районе г.Челябинска
Объект:Капитальный ремонт спортивного ядра и площадки ГТО
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | Демонтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 06-2020-ГП
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1227,870 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________10,102 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________729,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г с переводом в текущие цены на 2 квартал 2020 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый раздел
Площадка для волейбола
1 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3) | 0,566 56,6 / 100 | 5786,87 1494,14 | 4292,73 464,37 | 3275 | 846 | 2429 263 | 179.8 | 101.77
2 | ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) | 1,132 113,2 / 100 | 510,77 103,12 | 407,65 50,3 | 578 | 117 | 461 57 | 13.22 | 14.97
3 | ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0.1 | 222,77 36,3 | 186,47 22,55 | 22 | 4 | 18 2 | 4.046 | 0.4
Площадка для баскетбола
4 | ФЕР11-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 (100 м2) (На толщину покрытия 12 мм (12/2) ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 6,643 664,3 / 100 | 1250,72 960,09 | 290,63 204,51 | 8309 | 6378 | 1931 1359 | 78.7608 | 523.21
5 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3) | 0,266 26,6 / 100 | 5786,87 1494,14 | 4292,73 464,37 | 1539 | 397 | 1142 124 | 179.8 | 47.83
6 | ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) | 0,6643 66,43 / 100 | 510,77 103,12 | 407,65 50,3 | 339 | 69 | 270 33 | 13.22 | 8.78
7 | ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0.087 | 222,77 36,3 | 186,47 22,55 | 19 | 3 | 16 2 | 4.046 | 0.35
Площадка для прыжков
8 | ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) | 0,16 160 / 1000 | 538.47 | 538,47 91,94 | 86 |  | 86 15
9 | ФЕР01-01-030-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 (1000 м3) | 0,16 160 / 1000 | 426.19 | 426,19 72,77 | 68 |  | 68 12
10 | ФЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3) | 0,16 160 / 1000 | 3004,77 82,68 | 2918,84 415,8 | 481 | 13 | 467 67 | 10.6 | 1.7
11 | ФССЦпг-03-21-01-039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км (1 т груза) | 280 160*1,75 | 22.83 | 22.83 | 6392 |  | 6392
12 | ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) | 0,16 160 / 1000 | 322,84 25,9 | 292,6 49,67 | 52 | 4 | 47 8 | 3.32 | 0.53
Асфальто-бетонный проезд
13 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3) | 0,168 16,8 / 100 | 5786,87 1494,14 | 4292,73 464,37 | 972 | 251 | 721 78 | 179.8 | 30.21
Мусор строительный, грунт и металлолом
14 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 469,581192 ((56,6+26,6+16,8)*2,2+(113,2+66,43)*1,6+664,3*0,012*1,8)*0,9 | 3.28 | 3.28 | 1540 |  | 1540
15 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 52,175688 ((56,6+26,6+16,8)*2,2+(113,2+66,43)*1,6+664,3*0,012*1,8)*0,1 | 42.98 | 42.98 | 2243 |  | 2243
16 | ФССЦпг-03-21-01-039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км (1 т груза) | 521,75688 (56,6+26,6+16,8)*2,2+(113,2+66,43)*1,6+664,3*0,012*1,8 | 22.83 | 22.83 | 11912 |  | 11912
17 | ФССЦпг-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) | 0,187 0,1+0,087 | 8.36 | 8.36 | 2 |  | 2
18 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 0.187 | 13.38 | 13.38 | 3 |  | 3
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 37832 | 8082 | 29748 2020 |  | 729.75
Накладные расходы | [5 empty] | 12814
В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 11) (Поз. 3, 7) | [5 empty] | 10
95% ФОТ (от 119) (Поз. 8-10, 12) | [5 empty] | 113
123% ФОТ (от 7737) (Поз. 4) | [5 empty] | 9517
142% ФОТ (от 2235) (Поз. 1-2, 5-6, 13) | [5 empty] | 3174
Сметная прибыль | [5 empty] | 6796
В том числе, справочно:
50%*0.85 ФОТ (от 119) (Поз. 8-10, 12) | [5 empty] | 51
75%*0.85 ФОТ (от 7737) (Поз. 4) | [5 empty] | 4932
85%*0.85 ФОТ (от 11) (Поз. 3, 7) | [5 empty] | 8
95%*0.85 ФОТ (от 2235) (Поз. 1-2, 5-6, 13) | [5 empty] | 1805
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 11682 |  |  |  | 203.56
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 59 |  |  |  | 0.75
Полы | [5 empty] | 22758 |  |  |  | 523.21
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 851 |  |  |  | 2.23
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 18307
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 3785
Итого | [5 empty] | 57442 |  |  |  | 729.75
Индекс удорожания на 2 квартал 2020 года (Письма Минстроя РФ № 19271- -ИФ/09 от 21.05.2020 г.) 57 442 * 6,37 | [5 empty] | 365906
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 2
Машины и механизмы | [5 empty] | 29748
ФОТ | [5 empty] | 10102
Накладные расходы | [5 empty] | 12814
Сметная прибыль | [5 empty] | 6796
Временные здания и сооружения 1,4% | [5 empty] | 5123
Итого | [5 empty] | 371029
Размещение на полигоне ТБО 521,75688*1500 | [5 empty] | 782635
Итого | [5 empty] | 1153664
НДС 371029*20% | [5 empty] | 74205.8
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1227869.8 |  |  |  | 729.75
| Возврат материалов (металлолом) (0,187тн х 12771руб./тн х 1,2) |  |  |  |  | 2865.8124
Составил: ___________________________Горский И.Е.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)