**Приложение №\_\_**

 **к проекту договора**

 **№ \_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года**

**Календарный план выполнение работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ  | Кол-во (объем) | Срок выполнения работ |
| 1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 425 кв.м. | В течении 5 дней с момента заключения договора |
| 2 | Демонтаж примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам | 95 м. |
| 3 | Демонтаж ограждений кровли - перил | 95 м. |
| 4 | Монтажные работы: Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов Кровельные работы | 425 кв. м. | В течении 20 дней после завершения 1 этапа (демонтажные работы) |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | 95 м. |
| 6 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам | 95 м. |
| 7 | Ограждение кровель - перилами | 95 м. |

**Заказчик: Подрядчик:**