## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [6 empty] | _________________ //
"___" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "___" _____________ 20___ г.
Стройка: Челябинская обл., г.Снежинск МАУ "ДОЦ"
Объект: Челябинская обл., г.Снежинск МАУ "ДОЦ"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на ремонт кровли (строение №8)
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 60.144 |  | тыс. руб. | 817.6188 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.53704 |  | тыс.чел.ч | 0.53704 |  | тыс.чел.ч | 532.5839 | 532.5839 | 5907 | 6107 | 3394
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 5.907 |  | тыс. руб. | 104.844 |  | тыс. руб. | 4.4593 | 4.4593 | 104844 | 108323 | 60222
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на III кв-л 2021г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт кровли
1 | ТЕР47-01-001-04 Очистка кровли от мусора (мох, хвоя, ветки) 100 м2 | 3,226 322,6 / 100 | 44.33 | 44.33 |  | 143 | 143 |  | 2045 | 2045
2 | ТЕРр58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 449,11 = 1 967,11 - 2,64 x 575,00 | 3,226 322,6 / 100 | 449.11 | 319,57 _____ 82,71 | 46,83 _____ 7,19 | 1449 | 1031 _____ 267 | 151 _____ 23 | 19596 | 16423 _____ 2137 | 1036 _____ 402
3 | ТССЦ-102-0307 Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта м3 | 2.9 | 1270 | _____ 1270 |  | 3683 | _____ 3683 |  | 53650 | _____ 53650
4 | ТЕР10-01-092-01 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" 100 м2 обрабатываемой поверхности 118,54 = 384,60 - 9,2 x 28,92 | 2,17 217 / 100 | 140.06 | 73,03 _____ 7,06 | 59,98 _____ 0,7 | 304 | 158 _____ 16 | 130 _____ 2 | 3209 | 2523 _____ 85 | 601 _____ 26
5 | ТССЦ-113-8066 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины кг | 54.25 | 28.92 | _____ 28,92 |  | 1569 | _____ 1569 |  | 5154 | _____ 5154
6 | ТЕР12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 100 м2 кровли 1 585,34 = 13 643,62 - 0,42 x 92,76 - 0,08 x 134,07 - 0,0071 x 10 590,00 - 0,87 x 11 780,00 - 1,8 x 936,00 | 3,226 322,6 / 100 | 1745 | 1198,36 _____ 529,88 | 16.76 | 5629 | 3866 _____ 1709 | 54 | 83078 | 61568 _____ 21187 | 323
7 | ТССЦ-101-3034 Профилированный настил окрашенный С20 - 0,5 т | 1.742 | 15829 | _____ 15829 |  | 27574 | _____ 27574 |  | 293627 | _____ 293627
8 | ТССЦ-101-1845 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 3,8х35 мм (кровельные) шт. | 1500 | 0.68 | _____ 0,68 |  | 1020 | _____ 1020 |  | 2970 | _____ 2970
9 | ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 10 602,88 = 10 621,43 - 0,2 x 92,76 | 0,168 16,8 / 100 | 10787.01 | 1397,77 _____ 9380,2 | 9.04 | 1812 | 235 _____ 1575 | 2 | 9927 | 3359 _____ 6559 | 9
10 | ТССЦ-101-5467 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм шт. | 13 | 88.62 | _____ 88,62 |  | 1152 | _____ 1152 |  | 7550 | _____ 7550
11 | ТССЦ-101-7315 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка (ветровая) длиной 2000 мм шт. | 2 | 79.14 | _____ 79,14 |  | 158 | _____ 158 |  | 1188 | _____ 1188
12 | ТССЦ-101-9496 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. шт. | 26 | [6 empty] | 12012 | _____ 12012
Система водоотвода
13 | ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 3 052,34 = 8 393,80 - 0,11 x 92,76 - 0,05 x 134,07 - 0,452 x 11 780,00 | 0,33 33 / 100 | 3105.46 | 389,39 _____ 2704,44 | 11,63 _____ -0,01 | 1025 | 128 _____ 893 | 4 | 13022 | 1838 _____ 11161 | 23
14 | ТССЦ-101-5465 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный, длиной 3000 мм шт. | 11 | 93.09 | _____ 93,09 |  | 1024 | _____ 1024 |  | 6600 | _____ 6600
15 | ТЕР12-01-009-01 Устройство водосточных труб: настенных 100 м желобов 2 945,99 = 18 981,40 - 1,34 x 92,76 - 0,77 x 134,07 - 0,0025 x 10 590,00 - 1,11 x 11 780,00 - 4,45 x 608,00 | 0,306 30,6 / 100 | 3110.9 | 1050,65 _____ 1920,92 | 139,33 _____ 0,01 | 952 | 321 _____ 588 | 43 | 11796 | 4599 _____ 6943 | 254
16 | ТССЦ-101-4127 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка из оцинкованной стали шт. | 2 | 33.94 | _____ 33,94 |  | 68 | _____ 68 |  | 180 | _____ 180
17 | ТССЦ-101-5466 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: элемент желоба соединительный 100 мм шт. | 18 | 26.89 | _____ 26,89 |  | 484 | _____ 484 |  | 4950 | _____ 4950
18 | ТССЦ-101-5466 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: кронштейн для желоба оцинкованный шт. | 60 | 26.89 | _____ 26,89 |  | 1613 | _____ 1613 |  | 5700 | _____ 5700
19 | ТССЦ-301-1104 Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт. | 2 | 59.8 | _____ 59,8 |  | 120 | _____ 120 |  | 700 | _____ 700
20 | ТССЦ-201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 шт. | 6 | 37.99 | _____ 37,99 |  | 228 | _____ 228 |  | 1560 | _____ 1560
21 | ТССЦ-201-1101 Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 м | 9 | 61.38 | _____ 61,38 |  | 552 | _____ 552 |  | 2403 | _____ 2403
22 | ТССЦ-201-1103 Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм шт. | 2 | 27.33 | _____ 27,33 |  | 55 | _____ 55 |  | 490 | _____ 490
23 | ТССЦ-201-0856 Хомуты стальные кг | 0.45 | 10.2 | _____ 10,2 |  | 5 | _____ 5 |  | 56 | _____ 56
Сопутствующие работы
24 | ТССЦпг-01-01-01-018 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) 1 т груза | 0.35 | 27.13 |  | 27.13 | 9 |  | 9 | 101 |  | 101
25 | ТССЦпг-03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза 1 т груза | 0.35 | 16.66 |  | 16.66 | 6 |  | 6 | 32 |  | 32
26 | ТССЦпг-01-01-02-018 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) 1 т груза | 0.35 | 27.13 |  | 27.13 | 9 |  | 9 | 101 |  | 101
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 50643 | 5882 _____ 44353 | 408 _____ 25 | 541697 | 92355 _____ 446862 | 2480 _____ 428
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 553758
В том числе, справочно:
Районный к-т 13% (Поз. 1-3, 16-23, 4-15) | [8 empty] | 12061 | 12006 | 56 _____ 56
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 5907 |  |  | 104844
материалы | [5 empty] | 44353 |  |  | 446862
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 408 |  |  | 2535
Накладные расходы | [5 empty] | 6107 |  |  | 108323
Сметная прибыль | [5 empty] | 3394 |  |  | 60222
ВСЕГО по смете
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 400 |  |  | 6471
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9817 |  |  | 119610
Деревянные конструкции | [5 empty] | 2129 |  |  | 13295
Кровли | [5 empty] | 47774 |  |  | 582693
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 18 |  |  | 202
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 6 |  |  | 32
Итого | [5 empty] | 60144 |  |  | 722303
Затраты на компенсацию НДС при УСН (мат+(эм-зпм)+нр*0,172+сп*0,15+об)*0,2 | [8 empty] | 95315.77
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 60144 |  |  | 817618.77
| % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 103
| % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 57
Составил: _________________ //
Проверил: _________________ //
Note on A3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on H3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on H4: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A8: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование объекта>
Note on A11: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on A14: Титул::<Основание>
Note on G17: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J17: ИтогоРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on G18: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on J18: ИтогоРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G19: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J19: ИтогоРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V20: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W20: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X20: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Y20: ИтогоБазЦ::<Итого НР>
Note on Z20: ИтогоБазЦ::<Итого СП>
Note on G21: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J21: ИтогоРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V21: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W21: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X21: ИтогоРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Y21: ИтогоРесМет::<Итого НР>
Note on Z21: ИтогоРесМет::<Итого СП>
Note on A24: Титул:: <подпись 102 значение>
Note on L24: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A29: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B29: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C29: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D29: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: ЛокСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K29: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U29: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A59: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G59: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H59: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I59: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J59: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K59: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U59: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A83: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A85: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/