## Ведомость
Договор № ___
от "____" __________ 20___ г.
Ведомость объемов работ №
капитальный ремонт конструктивных элементов здания (объекта) Тукузский СДК по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с.Тукуз, ул. Школьная, д.4
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол.по смете | Кол по факту | Разница | Примеча-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Демонтажные работы
фасад
1 | ФЕРр53-1-1 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 | 4.3 |  | 4.3
2 | ФЕРр53-1-4 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | 100 м2 | 2.295 |  | 2.295
Крыша
3 | ФЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 6.258 |  | 6.258
4 | ФЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 5.425 |  | 5.425
5 | ФЕРр58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 5.425 |  | 5.425
6 | ФЕРр58-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов | 100 м2 | 5.425 |  | 5.425
7 | ФЕРр58-17-2 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 | 5.425 |  | 5.425
8 | ФЕР10-01-008-05 | Демонтаж: карнизов | 100 м2 | 0.315 |  | 0.315
9 | ФЕР10-02-035-03 | Демонтаж: фронтонов из строганых досок | 100 м2 | 1.24 |  | 1.24
Потолок
10 | ФЕР46-04-007-02 | Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных | 100 м2 | 2.8025 |  | 2.8025
Раздел 2. Перевозки и утилизация отходов
11 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.2 |  | 0.2
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 20 |  | 20
13 | ФССЦпг-03-21-01-070 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км | 1 т груза | 20 |  | 20
Раздел 3. Фасады
устройство фасадов
14 | ФЕР15-01-062-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем | 100 м2 | 3.25 |  | 3.25
15 | ФССЦ-08.1.02.23-0011 | Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм | м2 | 383.5 |  | 383.5
16 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 36.725 |  | 36.725
17 | ФССЦ-12.2.05.05-0008 | Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-125, толщина 50 мм | м3 | 48.75 |  | 48.75
Раздел 4. Устройство крыши
Устройство крыши
18 | ФЕР10-01-002-01 | Установка стропил ранее демонтированных | м3 | 20.6 |  | 20.6
19 | ФЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков ранее демонтированных с частичной добавлением новых под кровлю : из листовой стали | 100 м2 | 5.425 |  | 5.425
20 | ФССЦ-11.1.03.05-0081 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III | м3 | 3 |  | 3
21 | ФЕР26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 5.425 |  | 5.425
22 | ФССЦ-14.2.06.01-0002 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины | кг | 312.48 |  | 312.48
23 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 5.425 |  | 5.425
24 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: В | 10 м2 | 59.05 |  | 59.05
25 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ранее демонтированных | 100 м2 | 5.163 |  | 5.163
26 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (гидроизоляция) | 100 м2 | 6.239 |  | 6.239
27 | ФССЦ-12.1.02.11-0015 | ИЗОСПАН: АМ | 10 м2 | 62.39 |  | 62.39
28 | ФЕР12-01-032-01 | Монтаж снегозадержателя: уголкового | 100 м | 0.718 |  | 0.718
29 | ФССЦ-07.2.07.12-0011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.2872 |  | 0.2872
30 | ФЕР12-01-033-02 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | 100 м2 | 6.482 |  | 6.482
31 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 650.63 |  | 650.63
32 | ФССЦ-01.7.15.04-0057 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | 100 шт | 51.85 |  | 51.85
33 | ФССЦ-12.1.01.05-0029 | Конек для кровли из оцинкованной стали с покрытием: полиэстер, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм | шт | 18 |  | 18
34 | ФССЦ-12.1.01.05-0033 | Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 18 |  | 18
35 | ФССЦ-12.1.01.05-0030 | Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм | шт | 52 |  | 52
Устройство карнизов
36 | ФЕР10-01-008-05 | Устройство: карнизов | 100 м2 | 0.4545 |  | 0.4545
37 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.155 |  | 0.155
38 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 0.155 |  | 0.155
Устройство франктона
39 | ФЕР10-02-035-03 | Сборка: фронтонов из строганых досок | 100 м2 | 1.24 |  | 1.24
40 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 3.1 |  | 3.1
Установка слуховыех окон - 2 шт, установка дверных лазов - 2 шт, из выпеленных досок фронктона
41 | ФЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | шт | 4 |  | 4
42 | ФССЦ-11.2.07.11-0012 | Створки оконные деревянные для общественных зданий площадь 0,6-1,0 м2 | м2 | 4 |  | 4
43 | ФЕР10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.0168 |  | 0.0168
44 | ФССЦ-01.7.04.09-0001 | Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм | компл | 2 |  | 2
45 | ФССЦ-01.7.04.10-0001 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |  | 2
46 | ФССЦ-01.7.04.11-0051 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл | 2 |  | 2
Ходовые мостики
47 | ФЕРр69-7-1 | Устройство: ходов на чердаке | 100 м2 | 0.412 |  | 0.412
Раздел 5. Потолки и полы
48 | ФЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков: ранее демонтированными досками с частичным добавлением новых | 100 м2 | 2.8025 |  | 2.8025
49 | ФССЦ-11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 3 |  | 3
50 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 2.3275 |  | 2.3275
51 | ФЕРр57-4-1 | Перестилка дощатых полов при крашеных полах с частичной заменой на новые | 100 м2 | 2.4275 |  | 2.4275
52 | ФССЦ-11.1.01.04-0024 | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 0.5 |  | 0.5
53 | ФЕР11-01-012-01 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 1.7125 |  | 1.7125
54 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.4 |  | 0.4
Note on A4: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A5: Титул::<Наименование объекта>
Note on A11: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B11: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции>
Note on C11: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D11: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E11: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on G11: ЛокСмета::=INDIRECT("E"&ROW())-INDIRECT("F"&ROW())<Пустой идентификатор>
Note on H11: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>