## ЛСР Фрунзе, 119-5. Устройство
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Подготовительные работы | [8 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.18 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 18 / 100 | 1
2 | 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.325 | ПЗУ 2023-5-1 |  | (650*0,05) / 100 | 1
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.0835 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 8,35 / 100 | 1
4 | 4 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 | 0.168 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 16,8 / 100 | 1
5 | 5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 42 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
6 | 6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 81.22 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
7 | 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 123.22 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
Раздел 2. Тип 1 Устройство а.б. покрытия (уширение проезда) S=68,0 м2 | [8 empty] | Раздел 2. Тип 1 Устройство а.б. покрытия (уширение проезда) S=68,0 м2
8 | 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.01836 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 18,36 / 1000 | 1
9 | 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0204 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 2,04 / 100 | 1
10 | 10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3.57 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
11 | 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 35.7 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.136 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 13,6 / 100 | 1
13 | 13 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 17.136 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 13,6*1,26 | 1
14 | 14 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | 1000 м2 | 0.068 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 68 / 1000 | 1
15 | 15 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0.056032 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,0544*1,03 | 1
16 | 16 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I | т | 7.9628 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 68*0,1171 | 1
17 | 17 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | 1000 м2 | 0.068 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 68 / 1000 | 1
18 | 18 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0.028016 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,0272*1,03 | 1
19 | 19 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 8.2144 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 68*0,1208 | 1
Раздел 3. Установка бетоных бортовых камней БР 100.30.15 L=125,0 м.п. | [8 empty] | Раздел 3. Установка бетоных бортовых камней БР 100.30.15 L=125,0 м.п.
20 | 20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.01181 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 11,81 / 1000 | 1
21 | 21 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0131 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 1,31 / 100 | 1
22 | 22 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.29 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
23 | 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 22.9 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
24 | 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.04375 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 4,375 / 100 | 1
25 | 25 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 5.3375 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 4,375*1,22 | 1
26 | 26 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.25 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 125 / 100 | 1
27 | 27 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 125 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
Раздел 4. Тип 2 Устройство а.б. покрытия тротуара 80,0 м2 | [8 empty] | Раздел 4. Тип 2 Устройство а.б. покрытия тротуара 80,0 м2
28 | 28 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0072 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 7,2 / 1000 | 1
29 | 29 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0008 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,08 / 100 | 1
30 | 30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1.4 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
31 | 31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 14 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
32 | 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.2 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 20 / 100 | 1
33 | 33 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 24.4 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 20*1,22 | 1
34 | 34 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см | 1000 м2 | 0.08 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 80 / 1000 | 1
35 | 35 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0.06592 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,064*1,03 | 1
36 | 36 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 9.664 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 80*0,1208 | 1
Раздел 5. Тип 3 Восстановление а.б. покрытия тротуара 152,0 м2 | [8 empty] | Раздел 5. Тип 3 Восстановление а.б. покрытия тротуара 152,0 м2
37 | 37 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.003 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,3 / 100 | 1
38 | 38 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.306 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
39 | 39 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.1216 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
40 | 40 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0.12525 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
41 | 41 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную | 100 т | 0.1628 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 16,28 / 100 | 1
42 | 42 | Асфальтобетонная крошка (1000руб/м3) | м3 | 23.26 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
43 | 43 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную | 100 т | 0.18362 | ПЗУ 2023-5-1 |  | (152*0,1208) / 100 | 1
44 | 44 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 18.5452 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
Раздел 6. Тип 4 Восстановление а.б. покрытия вдоль БР 100.30.15 50,0м2 | [8 empty] | Раздел 6. Тип 4 Восстановление а.б. покрытия вдоль БР 100.30.15 50,0м2
45 | 45 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.04 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
46 | 46 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0.0412 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
47 | 47 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную | 100 т | 0.0604 | ПЗУ 2023-5-1 |  | (50*0,1208) / 100 | 1
48 | 48 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 6.04 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 50*0,1208 | 1
Раздел 7. Тип 5 Восстановление а.б. покрытия проезда 650,0 м2 | [8 empty] | Раздел 7. Тип 5 Восстановление а.б. покрытия проезда 650,0 м2
49 | 49 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.08775 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 87,75 / 1000 | 1
50 | 50 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0975 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 9,75 / 100 | 1
51 | 51 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 17.06 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
52 | 52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 170.6 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
53 | 53 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0.65 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 650 / 1000 | 1
54 | 54 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 16.38 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 13*1,26 | 1
55 | 55 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 65.52 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 52*1,26 | 1
56 | 56 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | 1000 м2 | 0.65 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 650 / 1000 | 1
57 | 57 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0.5356 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,52*1,03 | 1
58 | 58 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I | т | 76.115 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 650*0,1171 | 1
59 | 59 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | 1000 м2 | 0.65 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 650 / 1000 | 1
60 | 60 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0.2678 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,26*1,03 | 1
61 | 61 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 78.52 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 650*0,1208 | 1
Раздел 8. Ремонт колодца с заменой плиты перекрытия К3 - 1 шт | [8 empty] | Раздел 8. Ремонт колодца с заменой плиты перекрытия К3 - 1 шт
62 | 62 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.06 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
63 | 63 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.132 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
64 | 64 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 0.132 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
65 | 65 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (прим) | 100 шт | 0.01 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 1 / 100 | 1
66 | 66 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | шт | 1 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
67 | 67 | Замена люков колодцев и камер (б/у) | шт | 1 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
68 | 68 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.35 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
Раздел 9. Ремонт колодцев (установка на уровень проезда) К1-К2 - 2 шт. | [8 empty] | Раздел 9. Ремонт колодцев (установка на уровень проезда) К1-К2 - 2 шт.
69 | 69 | Замена люков колодцев и камер (б/у) | шт | 2 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
70 | 70 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.7 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
Раздел 10. Устройство Лотка водоотводного пластикового PolyMax Basic DN150 h217 с решеткой 2 шт | [8 empty] | Раздел 10. Устройство Лотка водоотводного пластикового PolyMax Basic DN150 h217 с решеткой 2 шт
71 | 71 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0002583 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,2583 / 1000 | 1
72 | 72 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.00029 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,029 / 100 | 1
73 | 73 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.05 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
74 | 74 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 0.5 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
75 | 75 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.00082 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,082 / 100 | 1
76 | 76 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.10004 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,082*1,22 | 1
77 | 77 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.00118 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 0,118 / 100 | 1
78 | 78 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.12036 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
79 | 79 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | 0.02 | ПЗУ 2023-5-1 |  | 2 / 100 | 1
80 | 80 | ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ POLYMAX BASIC DN150 H217 С РЕШЕТКОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ЯЧЕИСТОЙ КЛ. В125 (КОМПЛЕКТ) | м | 2 | ПЗУ 2023-5-1 |  |  | 1
| Составил: | (Инженер ОСКиП ООО "Сибирский тендер" Абрамов В.Ю.) | [7 empty] | (Инженер ОСКиП ООО "Сибирский тендер" Абрамов В.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]