## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Директор____________Ю.В. Сапрыкина
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Водоснабжение в ГАУ СО " Балашовского дома-интерната для престарелых и инвалидов"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый раздел
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,021 | ГЭСН27-03-008-04
2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,0525 | ГЭСН27-03-008-02
3 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,420792 | ГЭСН01-01-009-08
4 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,12408 | ГЭСН01-02-055-08
5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 1,785 | ГЭСНр66-01-001-04
6 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1,88 | ГЭСН23-01-001-01
| Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 20,68 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116
7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.1975 | ГЭСН22-01-021-03
| Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 199,08 | ФСБЦ-24.3.03.13-0046
8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм | км | 0.1785 | ГЭСН22-01-021-06
| Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм | м | 180,1065 | ФСБЦ-24.3.03.13-0052
9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм (футляр) | км | 0,0034 | ГЭСН22-01-021-10
| Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм | м | 3,434 | ФСБЦ-24.3.03.14-0014
10 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,034 | ГЭСН22-05-005-03
11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм (футляр) | км | 0.0022 | ГЭСН22-01-021-06
| Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм | м | 2,2198 | ФСБЦ-24.3.03.14-0009
12 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,022 | ГЭСН22-05-005-01
13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,32284 | ГЭСН01-01-033-04
14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,7896 | ГЭСН01-02-061-01
15 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 3 | ГЭСН22-03-006-03
| Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 3 | ФСБЦ-18.1.02.01-0203
16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 10 | ГЭСН22-03-014-03
| Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 5 | ФСБЦ-23.8.03.11-0009
| Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм (прим. свободный) | шт | 5 | ФСБЦ-23.8.03.11-0009
| Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 10 | ФСБЦ-24.3.05.01-0011
17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт | 2 | ГЭСН22-03-014-06
| Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм (225 мм) | шт | 1 | ФСБЦ-23.8.03.11-0012
| Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм (225 прим. свободный) | шт | 1 | ФСБЦ-23.8.03.11-0012
18 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (25 мм) | шт | 2 | ГЭСН22-03-014-01
| Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 | ФСБЦ-23.8.03.11-0003
| Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм (прим. свободный) | шт | 1 | ФСБЦ-23.8.03.11-0003
| Втулки полихлорвиниловые 25 мм | 100 шт | 0,02 | ФСБЦ-24.3.05.01-0101
19 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (прим. 25 мм) | шт | 1 | ГЭСН22-03-006-01
| Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 | ФСБЦ-18.1.10.01-0099
| Хомут резинометаллический диаметром 200 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 100 мм (прим. 225х100) | шт | 3 | ФСБЦ-24.1.02.01-1000
| Хомут резинометаллический диаметром 200 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 50 мм (прим. 225х25) | шт | 1 | ФСБЦ-24.1.02.01-1004
20 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм | шт | 1 | ГЭСН22-06-005-06
21 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | шт | 3 | ГЭСН22-06-005-03
22 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (прим. 25 мм) | шт | 1 | ГЭСН22-06-005-01
23 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0,31 | ГЭСН22-04-001-01
| Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,76 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044
| Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 0,54 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119
| Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 | м | 4 | ФСБЦ-05.1.01.09-0018
| Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 | ФСБЦ-08.1.02.06-0021
24 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 | ГЭСН16-06-005-01
| Счетчик холодной воды ВСХ, диаметр 25 мм | шт | 1 | ФСБЦ-65.1.04.03-0033
25 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | 10 шт | 0,1 | ГЭСН18-06-007-07
| Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм | шт | 1 | ФСБЦ-18.5.14.01-0007
26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,0525 | ГЭСН27-04-001-01
| Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 5,775 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116
27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,0525 | ГЭСН27-04-001-04
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 6,615 | ФСБЦ-02.2.05.04-2088
28 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см | 1000 м2 | 0,035 | ГЭСН27-06-031-01
| Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 5,1583 | ФСБЦ-04.2.01.01-0051
| Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 0,0245 | ФСБЦ-01.2.01.01-1024
29 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 20,8893 | 47-1
30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | т | 20,8893 | 02-15-1-01-0006
Составил: Козлов В.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Варламова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)