«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУКП «СКС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зайцева М.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт аккумуляторного бака на объекте Котельная № 9

по адресу г.п. им. Свердлова, мкрн. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Раздел задания  | Содержание  |
|  | Место выполнения работ  | Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, микрорайон 2.  |
|  | Объект | Котельная № 9 |
|  | Наименование работы  | Капитальный ремонт аккумуляторного бака 150м3 |
|  | Сроки выполнения работ  | Начало работ – 5 рабочих дней со дня заключения договора.Окончание выполнения строительно-монтажных работ – 120 рабочих дней со дня заключения договора, но не позднее 31.08.2025г.Получение положительного заключения государственной экспертизы – не позднее 30.09.2025г. |
|  | Виды выполняемых работ исполнителем   | Закупка и доставка металлоконструкций бака на котельную №9 г.п. им. Свердлова, мкрн. 2.Демонтаж неисправных, монтаж новых металлоконструкций аккумуляторного бака. Подключение бака к действующим коммуникациям котельной. Замена запорной арматуры. Теплоизоляционные работы. |
|  | Требование к техническим параметрам выполняемых работ  | Подрядчик обязан без увеличения договорной цены выполнить за свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с рабочей документацией, требованиями, содержащимися в технической документации, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и нормальной эксплуатации.  |
|  | Условия выполнения работ  | Обеспечение требуемого качества выполняемых работ. Весь комплекс работ по монтажу металлоконструкций аккумуляторного бака на котельной № 9 г.п. им. Свердлова, мкрн. 2.– выполнить в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016.Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории.Исполнитель в ходе выполнения работ производит и предоставляет Заказчику на электронном носителе фотофиксацию до начала, при проведении и после окончания работ с привязкой к месту проведения работ и датой фиксации.Работы производятся строго с понедельника по четверг с 8:00 до 16:30, в пятницу с 8:00 до 16:00. В выходные и праздничные дни, а также в вечерние часы выполнение работ допускается с согласия Заказчика.Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию рабочего персонала, план производства работ и получить акт допуск на выполнение работ.  |
|  | Объем работ  | Демонтаж теплоизоляции существующего аккумуляторного бака. Демонтаж металлоконструкций существующего аккумуляторного бака. Монтаж металлоконструкций нового бака номинальным объемом– 150 м3 в вертикальном исполнении (ф=5,5м. h=6.). Теплоизоляция стенки бака-аккумулятора осуществляется плитами минераловатными толщиной 100 мм с покрывным оцинкованным проф. листом толщиной 0,7 мм, крыши – плитами минераловатными толщиной 100 мм с покрывным оцинкованным проф. листом толщиной 0,7 - 1 мм. Ремонт основания бака по результатам дефектации после демонтажа металлоконструкций бака аккумулятора. |
|  | Требование к качеству выполняемых работ  | При выполнении работ должны соблюдаться все требования действующих нормативных документов. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья, соответствовать обязательным требованиям социальных норм и правил эксплуатации. При производстве работ постоянно на всех этапах ведется строительный контроль за проведением СМР с проверкой следующих документов: - назначение ответственного производителя работ (приказ); - входной контроль материалов (журнал); - операционный контроль (журнал производства работ); - сертификатов соответствия на применяемые материалы и паспорта на оборудование. - проверка необходимых испытаний оборудования и инженерных сетей. |
|  | Технические характеристики применяемых материалов и оборудования  | Все необходимое оборудование и основные материалы для качественного выполнения работ (оказания услуг) должны соответствовать требованию нормативной документации.  |
|  | Требование к безопасности выполняемых работ  | В месте производства работ и непосредственно при выполнении работ должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством необходимые мероприятия по технике безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасности работ с применением механизмов в соответствии СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Работы производятся с оформлением наряда-допуска.  |
|  | **Требования к участникам закупки** | Копия действующего свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, п.33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». Перечень документов, подтверждающих соответствие участника законодательству Российской Федерации к лицам, осуществляющим размещение заказа требованиям, установленным в соответствии с поставкой товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.Соответствие участника закупки требованиям, подтверждающих способность участника выполнить условия контракта, в том числе к наличию необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта:* Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
* Состоять в Едином реестре членов СРО.
* Сотрудники (работники), выполняющие работы на объекте закупки должны состоять в реестре НОСТРОЙ
* Сотрудники (работники), выполняющие работы на объекте закупки должны иметь Свидетельства аттестаций по ЭБ на 4 группу до 1000 В (не менее 1-х Протоколов) 2 группу до 1000 В (не менее 2-х Протоколов) (Пр.№835н от27.11.2020);
* Участники закупки, выполняющие работы на объекте закупки должны иметь Свидетельства НАКС аттестаций технологии сварки организации в соответствии с РД 03-615-03 ( РД КО пп.1,3. РД СК пп.1,) ;
* Сотрудники (работники), выполняющие работы на объекте закупки должны иметь Свидетельства НАКС работников в соответствии с РД 03-615-03 и ПБ-03-273-99 (1-й уровень – 1 специалист, 2-й уровень 1 специалист, 3-й уровень 1 специалист;
* Участники закупки должны иметь Свидетельства НАКС аттестаций сварочного оборудования КО, СК,
* Сотрудники (работники), выполняющие работы на объекте закупки должны быть аттестованными стропальщиками - 2 специалиста, аттестованными специалистами ответственными за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами (Пр.№461н от 26.11.2020),
* Сотрудники (работники), выполняющие работы на объекте закупки должны иметь Свидетельства аттестаций по работе на высоте (Пр. №782н от 16.11.2020).
* Сотрудники (работники), выполняющие работы на объекте закупки должны иметь Свидетельства аттестаций по промышленной безопасности А1 (1 специалист) Б 1.11 (1 специалист), Б 9.3 (1 специалист).(116ФЗ от 21.07.1997).

  |
|  | Требования к подготовке сметной документации. (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства) | Сметная документация составляется ресурсно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации по Приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020.;Сметная прибыль учитывается в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр;Накладные расходы учитываются в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Приказ Минстроя России от 21 декабря 2020 г. №№ 812/пр.Сметной документацией на строительно-монтажные работы учесть все необходимые затраты: затраты на технический надзор, затраты на утилизацию, обеззараживание отходов и вывоз излишнего грунта, другие прочие затраты. Прайс-листы на оборудование и материалы согласовать с заказчиком и включить в состав сметной документации.Сметную документацию предоставить в течение 30 дней со дня заключения муниципального контракта |
|  | Требования к результатам работ  | Сметная документация подлежит проверке в государственной экспертизе на достоверность сметной стоимости и совершается за счет Заказчика. Подрядчик обязан осуществлять сопровождение Заказчика при прохождении государственной экспертизы (до получения положительного заключения). Подача заявления в государственную экспертизу осуществляется силами Подрядчика. Заказчик обязуется оказать необходимое содействие для прохождения экспертизы. При завершении работ, в соответствии со СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Подрядчик предоставляет Заказчику: - исполнительную документацию согласно Приказам Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и от 02.12.2022 № 1026/пр. |
|  | Требование к гарантии выполняемых работ  | Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляют 3 года с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта водоснабжения. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные подрядчиком – 100% объема. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки (разумные сроки), согласованные Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов и недостатков. |

Разработал:

Начальник ПТО МУКП «СКС» Черкасов А.А.

Согласовано:

Главный инженер МУКП «СКС» Кучияш А.С.