Дорожная карта Хортицкого библиотечного филиала МАУК «ЦМБС»

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации | 01.06.2025 -31.07.2025 | Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС» |
| 1.1 | Заключение договора на разработку дизайн-проекта | 01.06.2025 – 15.06.2025 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 1.2 | Сдача готового дизайн-проекта | 16.06.2025 -31.07.2025 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 2 | Заключение соглашений между Минкультуры России и субъектом РФ в системе ГИИС «Электронный бюджет» | до 30 декабря 2025 года | Минкультуры России, субъект РФ |
| 3 | Предоставление актуализированных смет | до 20 января 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС» |
| 4 | Предоставление уточненных Дорожных карт | до 20 января 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС» |
| 5 | Предоставление данных для сайта новаябиблиотека.рф и для личного кабинета субъекта РФ | до 20 января 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС» |
| 6 | Согласование ПСД, подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов | до 02 февраля 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС» |
| 7 | Заключение соглашений между субъектом РФ и муниципалитетами и предоставление в Минкультуры России реквизитов соглашений с муниципальными образованиями в системе ГИИС «Электронный бюджет» | в течение 30 дней после заключения соглашения между субъектом РФ и Минкультуры России | МО Александровский район Оренбургской области |
| 8 | Предоставление заявок на ПОФ в формате отсканированного документа с подписью руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере культуры на почту model- library@rsl.ru | в соответствии с потребностью субъекта в оплате товаров/услуг, ежеквартально до 27 числа месяца, предшествующего оплате | Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской области |
| 9 | Загрузка еженедельной отчетности о ходе реализации проекта в личный кабинет субъекта на сайте новаябиблиотека.рф в формате исходного файла .xslx | февраль-декабрь 2026 года (каждый понедельник строго до 15:00 мск) | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 10 | Подписка на новостную рассылку на сайте новаябиблиотека.рф и на страницу проекта в социальных сетях Вконтакте по ссылке https://vk.com/newlibrarv m и Одноклассники по ссылке https ://ok.ru/newlibrarv | до 02 февраля 2026 года (по желанию) | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 11 | Объявление всех конкурентных закупок | До 02 марта 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 12 | Заключение всех контрактов (на возмездной основе) | до 01 апреля 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 13 | Завершение проведения капитального и текущего ремонтов в библиотеках, участвующих в проекте | до 15 июля 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 14 | Подключение к ФГИС «Национальная электронная библиотека» | До 31.08.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 14.1 | Заключение контракта на безвозмездной основе о подключении к ФГИС «Национальная электронная библиотека» | 01.07.2026 -31.07.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 14.2 | Настройка ресурса | 01.08.2026 -31.08.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 15 | Заключение контрактов на проведение текущего ремонта | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 15.1 | Проведение строительных и монтажных работ | 06.04.2026 - 15.07.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16 | Создание современного библиотечного пространства, приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам | 01.03.2026-16.09.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16.1 | Заключение договоров на приобретение мебели | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16.2 | Приобретение, доставка и сборка мебели | 01.07.2026 -16.09.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16.3 | Заключение договоров на приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, интерактивного оборудования | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16.4 | Приобретение, доставка и установка компьютерного оборудования, оргтехники, интерактивного оборудования | 01.07.2026 -16.09.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16.5 | Заключение договоров на приобретение дизайнерского оформления (внутренняя реклама, навигация, тактильные знаки и метки, таблички режим работы, корзины для мусора, цветы в горшках, декоративные папки для файлов, статуэтки, кувшины, вазы, органайзер для рисования, держатель для рисования с бумагой, бизиборд и корзинки, картина, торшер, лампа, ковер, жалюзи) | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16.6. | Приобретение, доставка и установка дизайнерского оформления (внутренняя реклама, навигация, тактильные знаки и метки, таблички режим работы, корзины для мусора, цветы в горшках, декоративные папки для файлов, статуэтки, кувшины, вазы, органайзер для рисования, держатель для рисования с бумагой, бизиборд и корзинки, картина, торшер, лампа, ковер, жалюзи) | 01.07.2026 -16.09.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16.7 | Заключение договоров на приобретение подъемника для ОВЗ | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 16.8 | Приобретение, доставка и установка подъемника для ОВЗ | 01.07.2026 -16.09.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 17 | Обновление фонда | 01.03.2026-25.09.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 17.1 | Заключение договоров на поставку книг | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 17.2 | Поставка книг | 01.07.2026 -10.08.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 17.3 | Заключение договоров на поставку периодических изданий | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 17.4 | Поставка периодических изданий | 01.07.2026 -10.08.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 17.5 | Расстановка фонда и периодических изданий в библиотеке | 11.08.2026 – 25.09.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 18 | Обучение персонала | 01.03.2026-31.07.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 18.1 | Заключение договора на обучение персонала | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 18.2 | Прохождение обучения персоналом | 01.07.2026 -31.07.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 19 | Подписание 100 % закрывающих документов | до 25 сентября 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 20 | Достижение 100 % кассового исполнения | до 01 октября 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 21 | Открытие модельной библиотеки | 26.09.2026 – 01.10.2026 | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 22 | Предоставление финального отчета по статьям расходов на создание модельных муниципальных библиотек в формате исходного файла docx и отсканированного документа за подписью руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере культуры на почту model-library@rsl.ru | до 02 ноября 2026 года | Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС» |
| 23 | Отчет о расходовании средств субъекта РФ в системе ГИПС «Электронный бюджет», квартальный | Ежеквартально (не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской области |
| 24 | Отчет о достижении значения результата в системе ГИПС «Электронный бюджет», квартальный | Ежеквартально (не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом) | Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской области |
| 25 | Отчет о достижении значения результата в системе ГИПС «Электронный бюджет», годовой | Не позднее 15-го рабочего дня после достижения значения результата использования Субсидии | Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской области |